## Sheet1
截止时间 | 2013-05-10 | 2013-05-17 | 2013-05-24 | 2013-05-31 | 第一个里程碑 | 2013-06-07 | 2013-06-14 | 2013-06-21 | 2013-06-28 | 2013-07-05 | 2013-07-12 | 2013-07-19 | 2013-07-26 | 2013-08-02 | 2013-08-09 | 2013-08-16 | 2013-08-23 | 2013-08-30 | 2013-09-06 | 2013-09-13 | 2013-09-20 | 2013-09-27
服务器端事项 | 流媒体服务器 |  | 分发服务器 | 与直播portal集成 | 第一个里程碑， 已经部署线下的测试环境 | 服务器开发二期 |  |  | 评估和优化延迟，音画同步 评估和优化P2P分发 放量部署+压力测试 | 服务器开发三期 |  |  |  |  | 8月12日beta版本 对外开放 ；8月19日youku.com的娱乐频道开始导流推广；估算最高同时在线用户数为5W |  |  |  |  | 9月中旬大规模活动；估算最高同时在线用户数为10W
功能点 | 1.播放流分发；（bin和P2P，延迟分发） 2.播放流推送；（flv和ts推送） 3.与直播portal的控制通信 a.流开启,流停止, ， b.每隔5秒状态上报（直播播放流ID， 当前用户在线数，用户上下线数，当前带宽输出，当前最新关键帧的时间戳，当前缓存的关键帧数量 |  | 1.采集流收集； 2.播放流推送；（flv推送） 3.与直播portal的控制通信(流开启，流停止，流授权，采集流和播放流映射) | 功能集成 |  | 上传子系统优化 flash采集 | 跟踪播放延迟 |  |  | 开发上传的2.0协议 1,上传身份校验（2天） 2,二进制上传协议（3天） 3,测试和代码review(5天) |  | 支持TS流 1，调研其它网站的技术手段和延迟大小(1天) 2，熟悉现有的ts生成代码和TS生成的标准(2天) 3，开发M3U8和TS分片的生成代码(4天) 4，各种移动平台的测试(8天) |  |  |  | 技术升级： 1.支持flash采集 2.flash P2P支持 3.音视轨分离 4.flash rtmfp传输 调研支持新的业务模式 1，用户互动； 2，一个房间内多个直播流； 3，一个播放器多个直播流 运维事宜 1.搭建整体的直播监控系统 2.推进机器部署和带宽调配 3.调度优化适用10W用户同时在线 |  |  |  |  | 分析各个系统的优化方向
人力安排 | 乐鸿辉 |  | 乐鸿辉 | 乐鸿辉 |  | 乐鸿辉 | 乐鸿辉 | 乐鸿辉 |  | 乐鸿辉 |  | 乐鸿辉
结果 | 完成开发 |  | 完成1.0上传协议的集成 | 已完成 |  | 开始flash采集的调研
测试情况 |  |  | 代码测试覆盖度60% | 代码测试覆盖度68.4%
采集功能事项 | 工程指标达成一期 | 产品化一期 | 工程指标达成二期 |  |  | 完善 |  |  |  | 采集端
功能点 | 1.USB摄像头采集音画同步； 2.压码延迟控制在1秒左右； | 业务层开发 网络交互能力 | 1.USB摄像头采集音画同步； 2.压码延迟控制在1秒左右； |  |  | 1,音画同步的进一步解决 2,优化其它性能指标 |  |  |  | 配合新版直播伴侣的开发(2天) 1,代码迁移到新的SVN 2，商讨双方的模块边界 开发上传的2.0协议 1，支持上传调度；（2天） 2，开发二进制上传协议；(2天) 3，联调和代码review(4天) 音画分离 1，支持音画分离的上传（5天） 声音断点续传 |  |  | 1，360P压码参数支持(1天) 2，压码参数可调整(4天) | 1，支持android播放 2，支持iOS播放
人力安排 | 黄杰 | 黄杰 | 黄杰+外援 |  |  | 黄杰 |  |  |  | 黄杰 |  |  | 黄杰 | 黄杰
结果 | 音画不同步问题有改进， 但还是不同步 |  | 目前音画同步有改善，真正逐渐测试；声音有略微滞后 |  |  | 重新清理采集过程
P2P分发事项 |  | P2P分发一期，P2P算法成形 |  | P2P分发一期，P2PTracker成形 |  | P2P分发二期 |  |  |  | 分发
功能点 |  | 1.P2P分发; 2.推送; |  | Tracker |  | 与服务器集成 线上测试 | 调优 |  |  | 分发适应性 1，处理各种可能的数据断连； 2，建立断连场景的测试环境 Tracker全局调度 1，避免循环请求； 2，避免机房间互联； 3，支持分发节点的负载跟踪； |  | 建立指标 1，建立指标的收集和展示系统； 2，收集以下相关指标 分发延迟，直播流健康度，流畅率，播放失败率 3，提供OP监控的手段 |  | 分发优化 1，复用服务器之间的TCP链路 2，基于负载的调度 3，分发速度报警
人力安排 |  | 何超 |  | 何超 |  | 何超 | 张卓+何超 |  |  | 何超+张卓 |  | 何超+张卓 |  | 何超+张卓
结果 |  | 完成算法和Tracker的开发 |  | 开始调试 |  | P2P数据链路基本调通
测试情况
直播流调度 |  | 直播控制 | 上传调度 | 播放调度 |  | 播放调度二期 |  |  |  | 服务器开发三期
功能点 |  | 1.与直播服务器的通信（心跳，数据收集） a.流启动； b.流停止； c.流分发到L0服务器 2.直播流接口调用 a.服务接口实现 | 上传调度 | 播放调度 |  | 完善上传调度 | 完善播放调度 |  |  | 1，完善调度配置方式（3天） 2，启用上传调度(2天) | 直播Portal改版 1，避免单点； 2，数据监控页面； 3，OP支持 重启某台机器上的直播流 | 完善线上服务的部署 1,完善上线部署文档； 2，移交部署事务 （教会OP如何部署） | 调度优化和带宽机器到位
人力安排 |  | 柯金杰 | 柯金杰 | 柯金杰 |  | 柯金杰 | 柯金杰 |  |  | 柯金杰 | 柯金杰 | 柯金杰 | 柯金杰
结果 |  | 完成 | 完成 | 完成
测试情况 |  | 代码测试覆盖度80% | 代码测试覆盖度72% | 完成访问接口的用例创建
自动化测试 | 流媒体服务器测试用例 | 流媒体服务器测试用例 | 分发服务器测试用例 采集端自动化测试 |  |  | Tracker自动化测试用例 | 直播流调度测试用例
功能点
人力安排 | 王刚 | 王刚 | 王刚 |  |  | 王刚 | 王刚
结果 | 基本环境搭建 |  | 测试覆盖度为60%
资源依赖(采集软件) |  | 采集软件 |  | 采集软件 |  | 采集软件
功能点 |  | 登录功能 youku.com登录 通过open API获取用户相关信息（access_tk, user_id, 房间列表），以便后续操作 tudou.com登录 获取用户相关信息（user_id, 房间列表），以便后续操作;目前获取途径不明 采集界面 设备选择 启动采集；（凭借access_tk和user_id经过passport的API转发来呼叫互动娱乐服务器的直播启停功能） 停止采集； 视频采集预览和回放； 更新功能 安装依赖 crash上报功能 与界面的接口设计 以独立的exe形式运行； |  | 联调 |  | 测试&改进 1，更新功能
相关 |  | 王广芳 |  | 王广芳 |  | 王广芳
结果 |  |  |  | 联调通过 |  | 正在测试
测试情况
资源依赖（播放器） | 播放器 |  |  |  |  | 播放器
功能点 | 1，播放； 2，暂停后重新请求播放流 |  |  |  |  | 统计接口 flash P2P |  |  |  |  | 调研音视轨分离,播放缓存的控制和flash P2P
相关 | 唐元屈 |  |  |  |  | 开始讨论请求接口
结果 | 联调通过
资源依赖 |  | youku Open API
功能点 |  | 1，登录； 2，请求业务服务器的API转发
相关 |  | 周尚金杭
结果 |  |  |  | 联通过
资源依赖 |  | tudou Open API
功能点 |  | ？？？
相关 |  | ？？？
资源依赖（新版的采集软件）
功能点 | [11 empty] | 新版客户端；混音；界面美化
相关
结果